## プロト
やること(プロト) | 担当 | コスト | 実コスト | 判定
プレイヤー | 寺尾 | 21 | 23 | 完了 | 今日の日付 | 2026-10-11 | 残日数
移動 |  | 4 | 5 | 完了 | プロト終了予定日 | 2026-09-30 | -11日
ー歩行 |  | 2 | 2 | 完了 | 完全提出日 | 2026-10-19 | 8日
ーダッシュ |  | 1 | 2 | 完了
ージャンプ |  | 1 | 1 | 完了 | プロト総コスト
視点反転 |  | 2 | 2 | 完了 | 寺尾 | 21
死亡 |  | 2 | 2 | 完了 | 野田 | 16
復活 |  | 2 | 2 | 完了 | 武部 | 16
カメラ(一人称) |  | 1 | 1 | 完了 | 船迫 | 13
当たり判定 |  | 3 | 3 | 完了 | 合計 | 66
ー壁 |  | 1 | 1 | 完了
ー床 |  | 1 | 1 | 完了
ー敵 |  | 1 | 1 | 完了
敵 | 野田 | 16 | 8 | 完了
ランダム移動 |  | 3 | 1 | 完了
プレイヤー発見 |  | 3 | 1 | 完了
追跡 |  | 3 | 1 | 完了
見失い |  | 3 | 1 | 完了
スポーン |  | 1 | 1 | 完了
当たり判定 |  |  | 3 | 完了
ー壁 |  | 1 | 1 | 完了
ー床 |  | 1 | 1 | 完了
ープレイヤー |  | 1 | 1 | 完了
マップ | 武部 | 16 | 11 | 完了
マップ制作 |  | 5 | 5 | 完了
アイテム |  | 4 | 3 | 完了
ーアイテム配置 |  | 2 | 2 | 完了
ーアイテム取得 |  | 2 | 1 | 完了
ロビー |  | 3 | 3 | 完了
インゲームUI | 船迫 | 13 | 5 | 完了
ゲーム中仮UI |  |  |  | 完了
ー残りアイテム表示 |  | 2 | 1 | 完了
タイトル |  |  |  | 完了
シーン遷移 |  | 2 | 1 | 完了
タイトル仮UI |  | 2 | 1 | 完了
ボタン |  | 1 | 1 | 完了
リザルト |  |  |  | 完了
残機表示 |  | 2 | 1 | 完了
スコア表示 |  | 3 | 1 | 完了
ボタン |  | 1 | 1 | 完了
総コスト |  | 58 | 47 | 完了

## アルファ
やること(アルファ) | 担当 | コスト | 実コスト | 判定 | 今日の日付 | 2026-10-11 | 残日数
プレイヤー | 寺尾 | 8 | 7 | 未完 | アルファ終了予定日 | 2026-10-10 | -1日
3Dモデル導入 |  | 2 | 2 | 完了 | 完全提出日 | 2026-10-19 | 8日
テクスチャ |  | 2 | 2 | 完了
アニメーション |  | 2 | 5 | 完了
（サウンド） |  | 2 | 2 | 未完 | ※アルファでサウンドができなかった場合、ベータで実装
歩行 |  | 0.5 | 0.5 | 完了
ダッシュ |  | 0.5 | 0.5 | 完了 | アルファ総コスト
ジャンプ |  | 0.5 | 0.5 | 完了 | 寺尾 | 15
死亡 |  | 0.5 | 0.5 | 未完 | 野田 | 11
雰囲気づくり |  | 4 |  | 未完 | 武部 | 3
敵 | 野田 | 11 | 3 | 未完 | 船迫 | 11
3Dモデル導入 |  | 2 | 1 | 完了 | 合計 | 40
敵の増加 |  | 4 |  | 未完
アニメーション |  | 3 | 2 | 完了
(サウンド） |  | 2 |  | 未完
歩行 |  | 1 |  | 未完
追跡 |  | 1 |  | 未完
マップ | 武部 | 3 | 6 | 未完
ギミック |  | 1 |  | 未完
ドア |  | 2 |  | 未完
アイテム |  | 5 | 5 | 完了
テクスチャ |  | 1 | 1 | 未完
インゲームUI | 船迫 | 11 | 0 | 未完
ミニマップ |  | 5 |  | 未完
ポーズ | (寺尾) | 2 |  | 未完
タイトル | (寺尾) | 6 |  | 未完
本デザイン差し替え |  | 2 |  | 未完
フェード |  | 2 | 2 | 完了
サウンド
ー BGM
SE |  | 2 |  | 未完
ー ボタン |  | 2 |  | 未完
リザルト
本デザイン差し替え
フェード
リザルト |  |  |  | 未完
本デザイン差し替え |  | 2 |  | 未完
フェード |  |  |  | 未完
ゲームオーバー |  |  |  | 未完
本デザイン差し替え |  | 2 |  | 未完
フェード |  | 2 |  | 未完
計コスト |  | 33 | 16

## ベータ・マスター
やること(β・Ｍ) | 担当 | コスト | 実コスト | 判定
プレイヤー | 寺尾 | 3 | 0 | 未完 | 今日の日付 | 2026-10-11 | 残日数
バグとり |  | 3 | 0 | 未完 | ベータ終了予定日 | 2026-10-15 | 15日
サウンド |  | 3 |  |  | マスタ終了予定日 | 2026-10-18 | 18日
敵 | 野田 | 3 | 0 | 未完 | 完全提出日 | 2026-10-19 | 8日
バグどり |  | 3 | 0 | 未完
サウンド |  | 3
マップ | 武部 | 5 | 0 | 未完
バグとり |  | 3 |  | 未完
サウンド |  | 2 |  | 未完
インゲームUI | 船迫 | 2 | 0 | 未完
バグとり |  | 2 |  | 未完
タイトル |  | 2 | 0 | 未完
サウンド |  | 1 |  | 未完
バグとり |  | 1 |  | 未完
リザルト |  | 2 | 0 | 未完
サウンド |  | 1 |  | 未完
バグとり |  | 1 |  | 未完
計コスト |  | 17 | 0

## スケジュール
スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1コスト１時間
|  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 |  | プロト
2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  | アルファ
2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | ベータ
2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  | マスタ
2026-09-20: 2026-09-27; 2026-09-21: 2026-09-28; 2026-09-22: 2026-09-29; 2026-09-23: 2026-09-30 |  | 提出日
|  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03
2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10
2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17
2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
Formulas:
水 = SUM([火])+1
木 = SUM([水])+1

## 素材
プレイヤー
歩き
死亡
待機
敵
移動(アニメーション)
待機
アイテム
マップテクスチャ
ー 壁
ー 地面
ドア
UI